惠州市中医医院

院内比选文件

项目编号：HZSZYYYCG-202409

项目名称：惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次）

重点项目办（采购管理部门）编制

目  录

第一部分  比选告知函	2

第二部分  采购项目内容	10

第三部分  供应商须知	18

第四部分  合同书范本	33

第五部分  响应文件格式	43

- 比选告知函

各（潜在）供应商：

惠州市中医医院就惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次）进行院内比选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 一、项目编号：HZSZYYYCG-202409

- 二、项目名称：惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次）

- 三、项目概况：

| 序号 | 项目主要概况 | 单位 | 数量 | 预算总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次） 工程范围： （1）1楼病案室区域空调保温失效整改； （2）1楼急诊中心区域空调改造； （3）1楼至9楼电梯厅盘管机风管改造； （4）2楼口腔科改造配套增加盘管机； （5）主机房和供应室、1号管井阀门更换； （6）中央空调冷冻水末端排气系统改造工程； （7）7楼儿科医护区冷冻水管保温棉改造； （8）2楼输血科改造安装盘管机； （9）1楼中药房加装盘管机； （10）2楼检验科临床室中央空调改造； （11）4-9楼19号管井空调冷冻水管更换保温棉； （12）设备层3号新风机送风管改造； （13）1楼GCP临床实验药房中央空调改造； | 项 | 1 | 353807.25元 | 该项目专门面向中小企业采购，所属行业为：建筑业 |

详细技术规范请参阅比选文件中的采购项目内容。响应供应商必须对项目内全部内容进行报价，如有缺漏或超过采购预算，将导致报价无效。

- 四、报名及资格预审

（一）报名及资格预审时间：2024年9月9日至2024年9月13日

（二）报名要求

1.请在报名时间有效期内的工作日时间（上午08:00-12:00，下午14:30-17:30，法定节假日除外）到惠州市中医医院重点项目办公室（采购管理部门）提交预审材料进行资格预审，须凭加盖单位公章、法定代表人或委托代理人签字的保密承诺书领取含项目工程量清单等相关资料（领取文件需自带U盘）。

2.比选文件请自行在官网招标采购公告中下载，未进行报名及资格预审或者资格预审不通过的，将不受理其响应报价。

- 五、响应时间和方式

响应文件递交截止时间：2024年9月18日14时50分（北京时间）

（一）响应方式：本次比选不接受邮寄的响应文件，响应供应商法人代表或业务代表应在规定时间内递交响应文件。

（二）响应文件送达地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院重点项目办公室（采购管理部门425室）

六、比选时间：2024年9月18日15时00分（北京时间）

七、比选地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院门诊四楼评审室

采购人：惠州市中医医院

联系人及联系电话：吴先生  0752-2756967

联系地址：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院

附件：

- 1.报名表

- 2.法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书

- 3.近三年采购活动中无重大违法违规声明函

- 4.保密承诺书

附件1

报 名 表

| 一、采购项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 二、响应供应商报名信息 |  |  |  |
| 公司名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 报名日期 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 响应供应商 被授权代表 签字 | 被授权人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 响应供应商 注意事项 | 请供应商密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布 的公告、通知均视为有效送达（包括预成交结果） |  |  |

说明：本表是响应报名时使用，请响应供应商先填写打印本表并盖公章，与报名资料一并装订成册提供。

附件2

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

| 代表人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（请务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人/负责人授权委托书

致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：    年  月  日

附：

| 代理人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件反面

（请务必提供本附件）

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

附件3

近三年采购活动中无重大违法违规声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

附件4

保密承诺书

对惠州市中医医院重点项目办（采购管理部门）对接和办理等实施的惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次）工作的相关信息和资料，必须根据本承诺书的规定对所涉及的信息和资料严格履行保密责任，如涉及到项目的调研和采购项目仅对之实施目的而使用。具体承诺内容如下：

本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于医院重点项目办（采购管理部门）组织的市场公开调研和采购项目，医院所提供的采购文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息。

一、保密义务

1.同意严格保密本次项目市场公开调研和采购所提供的相关信息和资料。

2.保证采取所有必要的方法对本次项目调研和采购提供的相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目调研和采购所提供的相关信息和资料。

3.承诺单位和承诺人不得因任何理由以任何方式透露本次项目调研和采购提供的相关信息和资料，在服务期间，因特殊情况医院重点项目办（采购管理部门）需收回本次项目调研和采购提供的相关信息和资料时，承诺单位和承诺人应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件，在交回以上有关材料前未经医院重点项目办（采购管理部门）的允许不得采取抄写、复印、拷贝等方式留存相关信息和资料。

4.没有医院重点项目办（采购管理部门）书面许可，承诺单位和承诺人不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

二、相关信息和资料的交回

当医院重点项目办（采购管理部门）以书面形式要求承诺单位和承诺人交回本次项目调研和采购所提供的相关信息和技术资料时，应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件，在交回以上有关资料前未经医院重点项目办（采购管理部门）的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。

三、违约责任

1.承诺单位和承诺人如违约泄露本次项目调研和采购提供的相关信息和资料，应当采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取一切方法对该专有信息进行保密，所需费用由承诺单位和承诺人承担。

2.承诺单位和承诺人应当赔偿惠州市中医医院和惠州市中医医院重点项目办（采购管理部门）因承诺单位和承诺人违约而造成的所有损失。

四、保密期限

1.自本承诺书生效之日起，双方的合作交流必须符合本承诺书的约定。

2.除非医院重点项目办（采购管理部门）书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，承诺单位和承诺人必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接收的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

五、其他

1.本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

2.由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本承诺书自法定代表人或委托代理人加盖公章之日起生效。

承诺单位和承诺人签字：

（法定代表人或委托代理人）

单位公章：

日    期：

- 第二部分  采购项目内容

- 一、供应商资格要求

（一）法定资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2022年度至2023年度内任意一年的年度财务报表（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）或银行出具的资信证明；

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况表或提供书面承诺。（自拟格式）

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面承诺（按照《响应承诺函》或自拟格式）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

（二）特定资格要求

1.信用记录：响应供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料）。

2.响应供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得同时参加本采购项目（包组）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应供应商，不得再参与本项目响应。响应（报价）函相关承诺要求内容。

3.本工程项目需配备至少1名施工员、1名安全员、1名质量员，以上人员均需要有相应岗位证书。供应商拟派专职安全员须具有有效的安全生产考核合格证书（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。提供有效证书复印件（网页截图）和团队人员响应截止日前6个月中任意一个月的社保缴交证明。

4.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业。供应商应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三）其他要求

1.本项目不接受联合体参加比选，不允许响应供应商对各比选项目进行分包或转包，响应供应商出具声明函。

响应供应商必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过。

- 二、比选项目一览表

详见比选告知函。

- 三、响应基本要求（“★”号条款和“▲”号条款按实际需求和要求设置）

（一）本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果响应供应商所比选货物、服务与具体要求存在不响应或者负偏离，在符合性审查时将不予通过，响应无效。

（二）本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的响应供应商将影响综合得分。

（三）响应供应商须提供密封完好的响应文件一式三份，否则其响应将被拒绝。

四、采购标的汇总表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 采购预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次） | 项 | 1 | 353807.25元 |

五、技术要求与商务要求

（一）技术要求

1.工程内容及工程量清单

（1）工程内容：

1）1楼病案室区域空调保温失效整改；

2）1楼急诊中心区域空调改造；

3）1楼至9楼电梯厅盘管机风管改造；

4）2楼口腔科改造配套增加盘管机；

5）主机房和供应室、1号管井阀门更换；

6）中央空调冷冻水末端排气系统改造工程；

7）7楼儿科医护区冷冻水管保温棉改造；

8）2楼输血科改造安装盘管机；

9）1楼中药房加装盘管机；

10）2楼检验科临床室中央空调改造；

11）4-9楼19号管井空调冷冻水管更换保温棉；

12）设备层3号新风机送风管改造；

13）1楼GCP临床实验药房中央空调改造；

- 工程量清单：详见有关附件（报名后凭加盖单位公章、法定代表人或委托代理人签字的保密承诺书领取）

- 2.施工条件及施工要求

（1）采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍则由成交供应商在施工现场以外自行解决。

（2）施工用水用电各接驳点均设于施工现场边缘。施工场地内水、电管线由成交供应商根据施工需要自行解决。

（3）本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

（4）成交供应商需根据采购人的实际情况制定项目措施手段保证安全文明施工以及采购人的正常运作。

（5）在施工过程中，施工部位管线交叉及施工空间比较小，施工方不得损坏其他管线及设备，在夜晚施工应挂警示灯。

（6）施工范围的具体位置及可交付施工安排的用地范围见现场，由采购人指定。

（7）材料及电源配置：一切电缆、电线、电箱、开关、插座材料及定位均由采购人在现场决定。

- （8）所有拆除的物品如采购人认为有用的需留给采购人并搬到指定位置。

3.现场管理

（1）成交供应商必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

（2）施工期间所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

（3）成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

（4）成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

（5）施工所用的机械工具由成交供应商施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

（6）成交供应商必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

（7）成交供应商在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

（8）建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。

4.现场人员要求

- （1）成交供应商必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，且与报价时提供的名单一致。

5.响应供应商应在响应文件中提供以下技术方案：

（1）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（包括施工进度计划编制，关键线路，关键时间节点的控制措施等内容）；

（2）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（包括但不限于针对管井内施工的技术、工艺及施工工程中对医院可能产生的影响的解决方案）；

（3）劳动力、器械设备和材料投入计划（包括施工期间人员及工程所需要的器械、材料投入计划）；

（4）安全文明保障措施（ 包括具备完善的安全管理体系，针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施）；

- （5）扬尘污染防治方案（扬尘污染防治方案应科学、系统，可操作性强，保障措施得力）。

- （二）商务要求

- 1.标的提供的时间

- 本项目施工总工期为自开工令发出之日起45日历天。施工期间若工程不符合设计要求或质量不合格，成交供应商须按采购人要求停工和返工，返工费用由成交供应商负责，工期不予顺延。

- 2.标的提供的地点

- 采购人指定的地点

- 3.付款方式

合同签订生效后，凭成交供应商开具相应金额的合法发票在15日内支付合同总价的30%作为预付款；

项目完工后，成交供应商提交竣工资料且项目通过竣工验收，并经有资质的第三方造价咨询机构进行结算审核，由采购人、成交供应商双方完成结算审査核定后，采购人凭成交供应商开具相应金额的合法发票在15日内支付至该结算审定造价的97%。如结算审定造价低于合同总价，则以结算审定造价结算。若结算审定造价高于合同总价，则以合同总价结算，涉及项目变更和现场签证部分价款的结算按合同的约定执行。

本项目保留结算审定造价的3%作为质量保证金。质保期满后无异议，支付剩余质保金。

- 成交供应商应理解采购人付款的相关程序，若因办理手续而造成支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 4.验收要求

- （1）本工程参照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等国家制订的施工及验收规范和质量检验标准为验收依据。

- （2）采购人、成交供应商应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。成交供应商应于验收前24小时通知采购人，采购人代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，工期也不予顺延。

- （3）由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。

- （4）工程竣工后，成交供应商按规定整理并提供完整的技术档案资料，发出竣工通知书由双方协商确定验收时间。 采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期，并承担成交供应商的看管费用和相关费用。若验收不合格，成交供应商在采购人限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

- （5）经采购人、成交供应商到场验收合格后，由经采购人同意的第三方检测机构进行检测并出具检测合格报告后，视为验收完毕。

- 5.质量保修期

（1）本工程的质量保修期自完工验收合格之日起12个月。在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交供应商负责。按最新国家文件相关规定执行。

（2）质量保修响应时间：属于保修范围的项目，应在接到采购人通知后的48小时内派人保修。如未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交供应商支付。

- （3）应急维修：发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应在30分钟内响应，1小时到达事故现场抢修。

- ★6.报价要求

（1）总价报价，响应报价以人民币填报，以大写为准，保留到小数点后两位数。最高限价为353807.25元，其中：绿色施工安全防护措施费28231.61元，此费用在响应报价时不得参与浮动。成交供应商签订合同时需按成交价格提供已标价工程量清单，用于工程结算。

- （2）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

- 7.采购范围

- 惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次）工程量清单所列明的全部内容

- 8.结算方式

- （1）工程承包按本次采购范围内的全部清单内容，以包工、包料、包工期、包质量、包安全施工方式承包施工，成交供应商不得转包及分包。其造价除设计变更和现场签证引起造价变更因素外均不作任何调整。

- （2）合同价款调整范围：

- 1）设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经采购人、成交供应商确认后实施。

- 2）采购人给定的以暂估价（项）形式列出的。

- 3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

- （3）调整方法：

- 设计变更和现场签证由成交供应商提出经采购人确认后进行调整。任何变更洽商须有采购人签字才能生效，成交供应商因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由成交供应商负责。

- 9.安全文明施工要求

（1）成交供应商所聘人员必须符合国家及当地政府有关用工规定，必须证件（身份证）齐全，无违反相关政策法规，确保遵纪守法，杜绝违法、犯罪等行为。

（2）成交供应商所聘人员必须办理相关证件并持证进出项目施工现场，自觉接受院方工作人员的检查、监督和管理。

- （3）成交供应商须承担在施工区域内因疏忽、大意或处理不当而导致的人员（包括其属下人员及第三人）伤亡、或财物损失等法律和经济上的责任并向受害者赔偿由于该意外造成的伤害和损失，而采购人无须对此承担任何责任。

- 10.工期延误处理

（1）因采购人原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

- （2）若因成交供应商的原因造成工期延误的，从延期的第三天起，按成交价每天罚款0.2‰。在施工期间，由于成交供应商原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，采购人对成交供应商提出书面警告，并要求成交供应商在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由成交供应商自行承担。若成交供应商在此期间不能将工期赶回，并被采购人认定不能按要求工期完工，则采购人有权单方终止施工承包合同。成交供应商工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用，由成交供应商承担。

- （3）成交供应商未能按双方约定的竣工时间交付，从逾期之日起每日按本合同项目成交价5‰的数额向采购人赔付。

- 第三部分  供应商须知

一、说明

- （一）适用范围

- 本比选文件适用于本比选告知函中所述项目的院内采购项目。

- （二）名称的定义

1.“采购人”是指惠州市中医医院

2.“监督部门”是指中共惠州市中医医院纪律检查委员会

3.合格的响应供应商是指符合以下条件的：符合比选文件规定的“供应商资格要求”；按要求进行了资格预审并通过。

4.“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- （三）合格的货物、工程和服务

- 1.“货物”是指响应供应商制造或组织符合比选文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院比选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及比选文件规定的其他服务。

- （四）响应供应商不得恶意竞价。对于报价差异巨大的，比选小组有权要求响应供应商在规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，比选小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的响应供应商将被取消成交资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采购活动。如出现多家报价差异巨大，比选小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理并有权否决比选评审项目及要求预算价发回重审。

- （五）无效的报价认定

1.报价文件没有有效签署的；

2.报价文件不响应比选小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

3.报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而供应商又不能作出合理说明的；

4.报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

5.报价文件附有采购人不能接受的条件的；

6.比选小组认为本次报价不响应比选文件实质性要求的；

7.其他比选小组一致认为应作为无效报价的。

- （六）有下列情形之一的，视为供应商互相串通报价，其报价响应无效：

1.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

2.不同供应商的报价文件出现同一公章或者签字的；

3.不同供应商的响应文件异常一致或者非比选文件格式要求，响应文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达到20字及以上的（项目概况除外）；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。

- （七）供应商有下列弄虚作假的行为的，不得报名或响应无效：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.其他弄虚作假的行为；

6.响应文件或报价文件的签名为代签或冒签的；

7.被授权人委托他人提交响应文件的，无委托书的。

- （八）“★”号条款：必须实质响应的条款，响应供应商不可偏离，负偏离将导致技术分不得分，评审时认定为响应无效。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响响应供应商的技术得分。

- （九）响应文件自响应文件接收截止时点起，至少90日历天内有效。

- （十）以下情形，拒收响应文件：

1.逾期送达；

2.未按比选文件要求密封。

- （十一）有下列情形，比选小组将否决其响应：

1.响应文件未经响应单位盖章和法人或单位负责人签字；

2.响应联合体没有提交共同响应协议；

3.同一响应供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，比选文件要求提交备选响应的除外；

4.响应报价低于成本或者高于比选最高响应限价/预算金额的；

5.响应文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应的，比选小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

6.响应供应商有串通响应、弄虚作假等违法行为的；

7.比选现场存在争议的。

- （十二）供应商在参加比选过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采购活动：

1.远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求成交的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 3.与其他供应商恶意串通围标的；

- 4.近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

- 5.无正当理由随意申请撤换或放弃成交结果的；

- 6.成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

- 7.成交后，超过合同约定的供货或服务时间未按要求执行，给医院造成损害的；

- 8.向医院涉及采购的相关部门或人员行贿或者提供不正当利益的；

- 9.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 10.无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止/终止采购合同的；

- 11.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

- 12.不遵守开标/评审现场纪律，扰乱现场，影响采购活动继续进行的；

- 13.开标/评审后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

- 14.成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

- 15.不按招标采购文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

- 16.实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

- 17.一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

- 18.连续两次评价得分不合格的供应商的；

- 19.其他违法违规行为。

- （十三）响应供应商在响应比选文件中必须列出具体数值，如果响应供应商只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改比选文件的比选技术、商务等要求的将导致比选小组拒绝其响应。

二、比选文件

（一）比选文件由下列文件组成：比选告知函；采购项目内容；供应商须知；合同草案；响应文件格式；在比选过程中由比选采购单位发出的修正和补充文件等。

（二）响应供应商应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

（三）比选文件的澄清或修改

1.比选文件的澄清是指医院重点项目办（采购管理部门）对比选文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。比选文件的修改是指采购人对比选文件中出现的错误进行修订。

2.任何要求对比选文件进行澄清的供应商，均应在比选文件规定的比选截止时间3日之前以书面形式通知重点项目办（采购管理部门），重点项目办（采购管理部门）对其收到的书面的对比选文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面形式答复发给每个提交资格预审文件潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向重点项目办（采购管理部门）回函确认。不足3日的，顺延提交资格预审文件或比选文件的截止时间。该答复作为比选文件的一部分，对供应商有约束力。

3.比选文件的修改将在比选文件规定的比选截止时间3日之前由重点项目办（采购管理部门）以书面形式通知所有潜在（报名成功的）供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向重点项目办（采购管理部门）回函确认。

4.在比选过程中，比选文件内容如有实质性的变更，比选小组应以书面形式通知所有参与比选的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出比选且不会被计入不良行为，否则将被视为接受此变更并受其约束。

5.采购人可以视采购具体情况，延长比选截止时间，但至少应当在比选文件规定的比选截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已获取比选文件的潜在供应商。

（四）供应商应在收到比选文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对比选文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对比选文件内容的质疑。

（五）要求供应商报名后应参加比选，报名后不参加比选的应在提交比选文件截止时间前一天前致函我院重点项目办（采购管理部门）说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次。

三、响应文件的编制和数量

（一）比选的语言及计量

- 1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 2.除非比选文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- （二）响应文件的构成应符合法律法规及比选文件的要求。

（三）响应文件编制

- 1.供应商对比选文件中多个包（组）进行响应的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

- 2.响应供应商应完整、真实、准确地填写比选文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院重点项目办（采购管理部门）和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 3.如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）比选报价

- 1.供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

- 2.供应商应按照采购文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围等进行报价，并按《报价单》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。

- 3.报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

（五）只允许供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。（比选文件允许有备选方案的除外）。

（六）供应商资格证明文件

- 1.供应商应按比选文件的要求，提交证明其有资格参加比选和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性审查表》中所列要求。

- 2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（七）供应商应编制响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每本响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。响应文件递交的截止时点为2024年9月18日14时50分（北京时间），超过截止时点后的响应视为响应无效。

（八）响应文件由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。

（九）响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

四、响应文件的递交

（一）密封的响应文件信封袋或者文件袋外包装上应注明采购项目名称、项目编号及“在（比选文件中规定的比选日期和时点）之前不得拆封”字样，封口处加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

（二）采购人在《比选公告》中规定的地点和响应截止时间之前接收响应文件，超过截止时间后的响应为无效响应，采购人将拒绝接收。

（三）供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在响应截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充或撤回。

（四）供应商所提交的响应文件在比选结束后，无论成交与否都不予退还。

五、比选和比选步骤

（一）比选

1.重点项目办（采购管理部门）在本比选文件规定的日期、时间和地点组织比选。参加比选的代表应签到以证明其出席，并出示有效身份证件以供查验。原则上要求法人或被授权人亲自前来参加比选。确因不可抗拒之原因，委托他人前来的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近3个月在该公司社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须具有法人签名，未签名无效。如缺少上述资料，按响应无效处理。供应商不参加现场比选的，视为无条件认同比选报价结果。

2.医院选派监督代表参加比选现场监督，只负责监督不负责评审工作。

3.由响应供应商（仅对本单位投递响应文件进行验证）、医院监督代表验证文件的密封性，并由重点项目办（采购管理部门）工作人员现场宣读响应供应商名称、响应价格等实质内容。

（二）比选小组的组成

1.比选小组按医院规定从专家库中随机抽取至少三名专家组成。比选小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照医院的院内采购管理实施细则和比选文件的要求进行评审及推荐成交供应商。

2.比选小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，比选小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评审方法

本次评审采用综合评分法。比选小组依据响应证明文件从商务评议、技术评议、价格评议和服务评议等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审，按评审综合得分由高到低确定成交供应商。

（四）评审步骤及标准

1.宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，重点项目办（采购管理部门）在评审开始前宣读评审纪律及比选文件说明。

2.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

（2）现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

（3）现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

（5）与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

（6）比选小组中，同一任职科室评审专家超过二名的；

（7）参与比选文件或进口产品论证的（不含采购人代表）；

（8）与供应商之间存在其他影响或可能影响政府采购活动依法进行的利害关系。

（9）法律法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.推荐比选小组组长

评审组按照少数服从多数的原则推荐组长。比选小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

4.响应文件的资格性、符合性审查

资格性、符合性审查内容主要为对响应文件的响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和供应商的合格性、要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按无效响应处理。只有资格性、符合性全部审查合格才能进入后续评审。

比选小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，将被视为响应无效。

| 评审内容 |  | 比选/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性 审查 | 法定资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2022年度至2023年度内任意一年的年度财务报表（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）或银行出具的资信证明； 4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况表或提供书面承诺。（自拟格式） 5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺（按照《响应承诺函》或自拟格式）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
|  | 特定资格要求 | 1.信用记录：响应供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料）。 2.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得同时参加本采购项目（包组）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应供应商，不得再参与本项目响应。响应（报价）函相关承诺要求内容。 3.本工程项目需配备至少1名施工员、1名安全员、1名质量员，以上人员均需要有相应岗位证书。供应商拟派专职安全员须具有有效的安全生产考核合格证书（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。提供有效证书复印件（网页截图）和团队人员响应截止日前6个月中任意一个月的社保缴交证明。 4.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业。供应商应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  | 其他要求 | 1.本项目不接受联合体参加比选，不允许响应供应商对各比选项目进行分包或转包，供应商出具声明函； |
| 符合性 审查 | 响应供应商的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚； |
|  | 响应文件的签署、盖章 | - 1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章； - 2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 响应报价 | 1.响应报价未超过预算金额、最高限价； - 2.对本项目内全部采购内容进行响应报价； - 3.响应报价是唯一确定的； |
|  | 响应有效期 | 响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期； |
|  | 实质性条款响应情况 | 响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标 |
|  | 无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况 |  |
| 备注 | 响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好（密封条四角处加盖公章）；响应文件的电子扫描件，请存入USB中放入密封的响应文件中。 |  |

5.响应文件的比较和评价

比选小组按比选文件中规定的评审方法和标准，对审查合格的响应文件的商务、技术、服务和价格进行评估，最后进行综合比较与评价。

| 评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分 49.0分 商务部分 21.0分 价格部分 30.0分 |  |
| 评审因素 | 评审标准 |  |
| 技术部分 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 （15.0分） | 在响应文件中针对本项目编制施工进度计划及保障措施，评审小组根据响应情况进行评审： 施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠，得15分； 施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠，得10分； 施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施基本合理，具有可操作性基本条件和保证措施基本可靠，得5分； 施工进度计划及保障措施只是简单描述，不完整，得1分； 未提供施工进度计划及保障措施方案不得分。 |
|  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 （10.0分） | 在响应文件中针对本项目的特点编制关键施工技术、工艺及重、难点解决方案，评审小组根据响应情况进行评审： 对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐述清晰，得10分； 对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐述比较清晰，得7分； 对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐述基本清晰，得4分； 施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案只是简单描述，不准确，不具体，得1分； 未提供施工技术、工艺及解决方案不得分。 |
|  | 劳动力、器械设备和材料投入计划 （8.0分） | 针对本项目的特点，在响应文件中详细说明劳动力、器械设备和材料投入计划，评审小组根据响应情况进行评审： 劳动力、器械设备、材料投入计划等安排合理，得8分； 劳动力、器械设备、材料投入计划等安排较合理，得6分； 劳动力、器械设备、材料投入计划等安排合理性一般，得4分； 劳动力、器械设备、材料投入计划等安排只是简单描述，不具体，得2分； 未提供劳动力和材料投入计划不得分。 |
|  | 安全文明保障措施 （8.0分） | 在响应文件中详细说明针对本项目制定安全文明保障措施，评审小组根据响应情况评审： 具备完善的安全管理体系，针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰，得8分； 针对项目实际情况，有合理的安全文明措施且具体、完整，采用规范正确，得6分； 安全文明保障措施较差的，得4分； 安全文明保障措施只是简单描述，不具体，得2分； 未提供安全文明保障措施方案不得分。 |
|  | 扬尘污染防治方案 （8.0分） | 在响应文件中详细说明针对本项目制定扬尘污染防治方案，评审小组根据响应情况进行评审： 扬尘污染防治方案科学、系统，可操作性强，保障措施得力，得8分； 扬尘污染防治方案比较科学、系统，可操作性比较强，保障措施比较得力，得6分； 扬尘污染防治方案基本科学、系统，具有可操作性，保障措施基本正确，得4分； 扬尘污染防治方案只是简单描述，不详细，无保障措施，得2分； 未提供扬尘污染防治方案不得分。 |
| 商务部分 | 同类业绩 （5.0分） | 自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过同类相关工程项目：每提供一个业绩得1分，本项最高得5分。 业绩证明材料须提供：中标通知书或合同复印件关键页（含施工内容页、合同双方盖章页，签订时间页等）。 |
|  | 拟派团队负责人 （5.0分） | 拟委派的项目负责人：在上述“同类项目情况”评审项被核定为有效的业绩中，作为项目负责人完成过同类相关工程业绩的每1个得1分，本评审项最多得5分。 注：提供相关证书复印件；业绩合同关键页复印件或业绩项目验收报告复印件（业绩合同或业绩项目验收报告应能体现项目负责人姓名）；提供项目负责人在响应供应商单位任职的证明材料（须提供人员相关证书和提交响应文件截止时间前近六个月社保缴纳证明文件复印件，否则不得分。）复印件。所有证明材料复印件均须加盖公章，未按上述要求提供证明材料的不得分。 |
|  | 服务团队（5.0分） | 响应供应商在满足采购需求人员配套要求的基础上，每增加一名技术人员得1分，本项满分5分。（须提供人员相关证书和提交响应文件截止时间前近三个月社保缴纳证明文件复印件，否则不得分。） |
|  | 管理体系认证 （6.0分） | 根据各响应供应商提供管理体系认证情况进行评审打分： 1.提供有效期内的环境管理体系认证（ISO14001）得2分； 2.提供有效期内的职业健康安全管理体系认证（ISO45001或OHSAS18001）得2分； 3.提供有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001）得2分。 本项满分6分。（须提供相关证明文件复印件，否则不得分。） |
| 价格部分 | 投标报价得分 （30.0分） | 价格得分满分30分，满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按下列公式计算：响应报价得分=30％×（评审基准价/响应报价）×100。最低报价不是成交的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。 |

比选小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的响应资料等进行评审，并填写相关表格。

6.确定成交候选供应商

（1）比选小组认为比选文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向重点项目办（采购管理部门）说明情况。

（2）比选小组按照比选文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，出具书面的评审报告。

（3）按照响应供应商的综合得分由高到低的顺序对响应供应商进行排名，并确定成交候选供应商；综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序推荐成交候选供应商，得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

（4）对成交候选供应商的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，比选小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求响应供应商提供相关证明材料等。

（5）比选小组按照评审标准在评审报告中确定排名第一的响应供应商为成交供应商，并在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

（6）成交供应商确定后，我院重点项目办（采购管理部门）在医院官网上将结果进行公示，公示无异议后发出成交通知书，如质疑时间内对成交结果有质疑投诉且成立的，将依据情况调整并公示变更结果。成交供应商无正当理由不履行采购合同或放弃成交的，医院可以确定排名第二的响应供应商为成交供应商或者重新比选。成交供应商无故放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（7）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交监管部门依法处理：提供虚假材料谋取成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者工作人员恶意串通的；向采购人、比选工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；向比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订采购合同；将采购合同转包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；有法律法规规定的其他损害比选采购机构利益和社会公共利益情形的。

六、项目终止条件与处理

在采购（比选过程）中，出现下列情形之一的，应予终止：

1.符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

比选失败后，除采购任务取消情形外，应当重新组织比选；

七、结果公示

评审完成确定成交供应商后，重点项目办（采购管理部门）发布成交公告，并按程序向成交供应商发出《成交通知书》。

八、质疑和投诉

（一）对比选文件的质疑和处理

1.供应商对比选公告或文件有异议的，应在比选公告的有效期内书面向医院重点项目办（采购管理部门）提出合理的质疑。公告期限内未收到书面质疑，视为潜在供应商认同比选文件的全部内容，重点项目办（采购管理部门）不再受理供应商对比选公告或文件的质疑。

2.重点项目办（采购管理部门）应当在接收到质疑函后起七个工作日内进行答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.对比选文件提出的质疑成立后，由重点项目办（采购管理部门）通过澄清或者修改，并以书面形式告知潜在的供应商后可以继续开展采购活动的，澄清或者修改比选文件后继续开展采购活动；否则应当修改比选文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果的质疑和处理

1.供应商认为评审过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向重点项目办（采购管理部门）提出质疑。

2.重点项目办（采购管理部门）应于收到质疑函后起7个工作日内组织原比选小组协助答复质疑，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.医院认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（三）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明）。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

（四）投诉

1.供应商对重点项目办（采购管理部门）的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向医院纪检部门提出书面投诉。

2.纪检监督部门联系方式

电话：0752-2756023

地址：广东省惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院1号楼10楼纪检室

（五）质疑供应商未按以上规定进行质疑的，将不予接收。

（六）供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的，予以驳回，并列入黑名单。

（七）重点项目办（采购管理部门）受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

（八）同一供应商不能对同一事项重复质疑。

九、合同的订立和履行

（一）合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃成交资格。但不得超出比选文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购人可确定第二成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

（二）合同的履行

1.采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报医院相关部门审批。

2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同实质条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

十、适用法律及规定

采购人及供应商的一切采购活动均参考《中华人民共和国政府采购法》及医院的采购制度。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

- 第四部分  合同书范本格式

注：本合同仅为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，并按医院合同审批流程实施。

合同书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲 方：

电 话：              传 真 ：              地 址：

乙 方：

电 话：              传 真 ：              地 址：

根据惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次）（项目编号：-）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的规定、经双方协商、本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

第一条、合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次）采购文件

2、投标/响应文件

3、乙方在响应时的书面承诺

4、中标/成交通知书

5、采购项目需求

6、合同补充条款或说明（若有）

7、保密协议或条款（若有）

8、相关附件、工程量清单及电子版资料（若有）

第二条、合同金额

1、合同金额为（大写）：人民币            元整（￥      .00）。

2、乙方开具与合同金额一致的中华人民共和国普通发票或增值税发票。

3、本合同金额为履行本合同所应支付的全部费用，包含人工费、交通费、通讯费、加班费、人员差旅费、图件制作费、总包服务费、税费等完成合同规定责任和义务，达到合同目的的一切费用及单位利润。除此以外，甲方无须向乙方支付任何其他费用。

第三条、项目承包范围

按本次采购范围内的全部工程量清单内容，以包工、包料、包工期、包质量、包安全施工方式承包施工。

第四条、甲方责任

1、开工前3天，甲方向乙方进行技术交底。清除影响施工的障碍物，对无法拆除移动的设施、办公用品、陈设等采取保护措施。

2、向乙方提供施工所需的水、电设备，并说明注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续

3、负责审批乙方编制的施工组织设计、施工进度计划、材料设备进场计划、施工深化等报表及相关文件。

4、甲方有权随时对本工程施工质量、施工进度、安全、工程投资等进行全面监督和检查，乙方应随时接受甲方的监督和检查。

5、甲方代表：指甲方指定的，履行本合同的全权代表。甲方现场代表：      ，负责合同履行。甲方代表签署的任何文件、资料均在甲方加盖公章情况下方为合法有效。

第五条、乙方责任

1、负责按照合同约定的规范、技术标准及甲方要求完成本工程施工，确保工程质量，按期竣工和交付。

2、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3、乙方须保证由本合同列明的技术管理人员完成本合同项下由乙方完成的全部工作，未经甲方书面同意不得调换所列明的技术管理人员。如乙方技术管理人员的工作不能满足本合同工作需要和甲方要求，则在甲方提出明确要求后，乙方于7个日历天内按照甲方要求更换合适技术管理人员，以确保乙方完成本合同项下的全部工作。

4、乙方项目经理（驻工地代表）为甲方所接受的工程管理人员，未经甲方书面同意，乙方不得更换和撤销乙方项目经理（驻工地代表）的任命。乙方项目经理（驻工地代表）为：        ，须每周五天，每天至少8小时在施工现场，负责合同履行。乙方项目经理（驻工地代表）权力的限制：乙方项目经理（驻工地代表）签署的任何文件、资料均在乙方加盖公章情况下方为合法有效。

5、乙方的人员与甲方无任何劳动、劳务关系，乙方的劳资事项自行负责，乙方不得因拖欠其人员的相关待遇而影响本工程的施工以及对甲方造成其他恶劣影响。

6、乙方负责保证材料设备按甲方要求的时间进场，满足工程进度要求。乙方将材料、设备运出施工场地的，须取得甲方书面许可。

7、乙方负责已完工程的成品保护及到场设备和材料的安全，在工程竣工验收合格并移交给甲方之前材料设备毁损、灭失或丢失的风险由乙方承担。对其它施工单位的施工成果有自觉保护的义务，不得随意破坏或损害，否则，乙方负责赔偿相关损失，且甲方有权就此要求乙方承担相应违约责任。

8、本合同签订前，乙方已到甲方工地现场视察并了解施工现场的具体情况，甲方不接受乙方以不了解施工现场的情况为由提出的额外费用或延长工期要求。

9、未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式擅自部分或全部分包、转包本项目权利义务，否则，甲方有权终止合同，乙方须赔偿甲方全部损失；经甲方书面许可的分包项目，乙方仍须承担全部合同责任。

10、乙方不得以经济纠纷及其他原因为借口，拒绝采购材料、设备或拖延进场，拒绝在本工程的竣工资料上签字盖章，继而影响后续工作的开展。

第六条、项目内容

1、项目分部分项工程内容包括：

（1）1楼病案室区域空调保温失效整改；

（2）1楼急诊中心区域空调改造；

（3）1楼至9楼电梯厅盘管机风管改造；

（4）2楼口腔科改造配套增加盘管机；

（5）主机房和供应室、1号管井阀门更换；

（6）中央空调冷冻水末端排气系统改造工程；

（7）7楼儿科医护区冷冻水管保温棉改造；

（8）2楼输血科改造安装盘管机；

（9）1楼中药房加装盘管机；

（10）2楼检验科临床室中央空调改造；

（11）4-9楼19号管井空调冷冻水管更换保温棉；

（12）设备层3号新风机送风管改造；

（13）1楼GCP临床实验药房中央空调改造；

第七条、合同工期

本项目工期为合同签订后45日（日历天）内完成。项目实施过程中确保质量符合国家及行业的相关标准规范，严格按照计划进度保质保量完成。

1、开工时间：  年  月  日（具体以开工令为准）；竣工验收合格时间：  年 月  日。

甲方有权根据需要对上述工期进行调整，乙方需无条件执行调整后的工期，否则按本合同第十二条承担违约责任。

2、乙方须完全配合和满足甲方对项目总进度目标的需要，并服从甲方对进度的总体安排和管理。

3、本工程的工期为日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气，且已含深化设计、材料设备采购、安装及竣工验收合格时间。

4、本合同约定施工工期为绝对工期，是乙方在充分考虑施工规范及合同施工要求、现场施工环境、本工程自身条件及特点而确保实现的工期。除甲方书面同意延期外，本合同约定施工工期不因任何原因予以延期。

5、如因甲方单方原因或者其他不可抗力原因造成工期延误的，乙方在事件发生之日起7个日历天内书面向甲方提出工期顺延，经甲方书面确认同意后工期方可相应顺延。乙方未按本款约定时间提出顺延申请的，视为乙方放弃顺延的权利，甲方不再因该原因造成的延误进行工期顺延。

6、乙方须确保施工现场的施工人数能满足节点工期的需要，现场施工人数不得少于施工组织计划中的要求，如人数不能满足甲方节点工期完成需要，乙方负责增加施工人数，否则甲方有权自行委派专业队伍协助施工，由此产生的一切费用按照甲方确认的金额，由乙方承担，并在乙方进度款中直接扣除。

第八条、付款方式

1、合同签订生效后15日内支付合同总价的30%作为预付款；

2、工程完工后，乙方提交竣工资料且项目通过竣工验收，并经有资质的第三方造价咨询机构进行结算审核，由甲乙双方完成结算审查核定后，甲方凭乙方开具相应金额的合法发票在15日内支付至该工程结算审定造价的97%。

3、本工程保留结算审定造价的3%作为质量保证金。质保期满后无异议，支付剩余质保金。

4、供应商应理解采购人付款的相关程序，若因办理手续而造成支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。

第九条、合同价款变更和结算方式

1.本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了承包范围工程量清单、施工图纸等全部内容。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

2.乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

3.乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个有经验的，尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中或实际情况中或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其他的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方的估算错误和漏项而做出调整。

4.合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经甲方、乙方确认后实施。

（2）甲方给定的以暂估价（项）形式列出的。

（3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

5.调整方法：

（1）设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有甲方签字才能生效，乙方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

第十条、质保期及售后服务要求

1、本工程的质量保证期（简称“质保期”）为12个月。在质量保证期内乙方应尽快在甲方规定的时间内完成未完工程和对存在的缺陷、病害或其他不合格处进行修补、重建及修复因施工造成的工程缺陷。如果乙方未能在规定的时间内执行上述指令，则甲方有权雇佣其他人完成这些工作并支付报酬，此费用由甲方在应退还给乙方的保留金中扣除。

2、对甲方的服务通知，在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。

第十一条、工程质量及验收办法

1、质量等级要求为合格。

2、乙方履行完合同义务之日起15个工作日内甲方组织验收，本项目要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准。

第十二条、安全文明施工

1、乙方须接受甲方及监理工程师现场统一管理，包括但不限于工程质量、施工进度、文明施工、现场安全、消防保卫、出入制度、现场通道的使用、垂直运输、成品保护、临时设施的使用等，乙方须严格遵守甲方工程管理制度规定。

2、乙方须负责现场施工人员的安全与组织管理工作，施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害或由于乙方的疏忽造成任何财产损失均由乙方自行负责。

3、乙方须严格遵守现场的消防管理制度并对其员工进行消防知识教育及基本操作培训，配备足够的消防设备和设施。

4、乙方必须为其员工购买建筑工程意外伤害险，并按国家安全法规定配置专职安全人员。

5、在工程竣工之后和移交完成工程之前，乙方应尽快从施工现场清理并运出所有的施工机械、装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程等。否则甲方有权委托第三方进行清理工作，并由乙方负责与此有关的一切费用。

第十三条、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的工程不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的竣工时间交付，从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收验收，到期拒付款项的，甲方向乙方偿付本合同总金额的5%的违约金。

4、在乙方施工期间或工程质量保修期内，由于乙方责任出现工程质量缺陷、安全事故或因其它原因，受到有关部门的通报批评，未造成重大损失的，每发生一次，乙方向甲方支付违约金人民币3万元，并赔偿甲方及第三方的一切损失。造成重大损失的，按国家相关法律法规处理，乙方须承担全部责任和损失（包括但不限于甲方损失及第三方赔偿等）。

5、因乙方责任造成质量问题的，由乙方负责修补整改。若因工程质量问题造成小业主索赔的，甲方因此而支付的费用和损失（包括小业主索赔金额、甲方支付诉讼费、律师费、交通费等，或因补修、换房、退房所受的损失）均由乙方承担。

6、 除经甲方书面同意外，乙方不得将其承包的全部或部分工程转包、分包他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

7、由于乙方自身原因，导致乙方未按照本合同约定的总工期及节点工期完成施工的，每延迟一天，按合同总金额的万分之五向甲方支付工期赔偿金，乙方除按每日历天赔偿甲方外，还须赔偿甲方的实际损失和合同预期收益。

8、本工程竣工验收合格后15个日历天内，乙方应将合格工程向甲方移交完毕。若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由甲方承担。若乙方在15个日历天内未向甲方移交完毕，继续占用场地的，每延迟一天，乙方向甲方支付合同总金额万分之五的违约金。

9、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十四条、合同解除

1、合同生效后，因甲方原因终止或解除合同的，乙方已开始本工程施工的，甲方应根据乙方已进行的实际工程量进行结算。

2、合同生效后乙方未正式开工前，因乙方原因终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的费用，并向甲方支付合同总金额10%的违约金。

3、除本合同其它条款所约定的甲方可解除合同情形外，乙方有以下一项或多项行为，甲方有权单方解除合同且不负任何违约责任，乙方须按本合同总金额10%向甲方支付违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须承担甲方因下述原因所遭受的一切损失：

（1）乙方不按时进场开工，甲方发出书面通知后7个日历天内仍不进场施工；

（2） 没有合理原因在工程竣工前中止施工连续或累计达10个日历天的；

（3）不接受甲方发出的整改缺陷的指令，拒绝或延迟履行甲方发出的运走不合格材料或设备的书面通知，对工程进度有实质性影响；

（4）乙方在施工中，出现重大质量问题经甲方书面通知限期整改仍无明显改进的；

（5）乙方原因发生重大安全、质量事故无妥善处理的，收到甲方书面警告仍未采取有效措施补救的；

4、中途退场机制

（1）当甲方确定乙方无法完成本工程时，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方应立即无条件退场，乙方不得以其所完的工程尚未结算或工程款未付清等任何理由而拒绝退场；

（2）从甲方书面退场通知发出之日起7个日历天内，每拖延一个日历天，则乙方应向甲方支付已完工程的合同总金额万分之五作为违约金。

（3）在退场过程中或退场之后，如乙方因退场而出现聚众闹事或其他干扰甲方工程正常进行之行为，甲方有权不再支付任何工程款项，乙方也无权获得已完工工程款项。

5、合同解除后甲方有权要求乙方从现场拆除并运走属于乙方的所有临时建筑物、施工工具、材料设备等。如甲方发出该书面通知超过7个日历天乙方仍未按要求运走上述临时材料设备，甲方有权委托第三方拆除，费用由乙方支付，甲方有权从乙方工程款项中扣除上述费用。

6、本合同其他条款约定的解除情形。

第十五条、知识产权

1、乙方保证提供给甲方的设备及施工方法为合法取得，任何涉及知识产权和设备非法获得的纠纷，由乙方独自承担，并负责因此给甲方造成的损失及第三方的损失。

2、乙方须保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露或转让甲方提供的技术经济资料。经甲方同意，乙方仅有权为自身宣传和研究的目的对履行本合同而完成的工作成果进行使用，但在使用前，应将使用形式和范围等书面告知甲方后方可进行。该义务在本合同终止后继续有效。

第十六条、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决。如果协商不成，双方均可向惠州市人民法院提起诉讼。

第十七条、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括地震、台风、洪水、瘟疫、战争、特殊政治事件、政府行为等。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，并按照国家法律规定处理。因不可抗力导致乙方迟延履行时，乙方应24小时内书面告知甲方，同时甲方应给予乙方延长合理的履行期限。因合同当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

遭受不可抗力事件的一方可暂时终止履行本合同项下义务直至不可抗力事件的影响消除为止，并且无须为此承担违约责任；但应尽最大努力减轻对另一方的影响。

第十八条、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第十九条、其它

1、本合同所有附件、承诺函、采购文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

第二十条、合同生效

1、合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2、本合同一式 6 份，甲方执  5 份，乙方执  1 份，具同等法律效力。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮政编码： | 邮政编码 |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

第五部分  响应文件格式

一、供应商应提供合法有效的公司资质、业务代表授权书等。

二、响应文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为响应无效文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为响应无效文件。

三、响应供应商必须按照顺序进行响应文件编排装订（用A4纸双面打印，制作目录并加封面装订成册，封面应注明项目名称，不得随意用回形针别住或散装）。响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好（密封条四角处加盖公章）；响应文件请存入USB中放入密封的响应文件中。

四、响应文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，按响应无效处理；响应供应商因响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

五、响应文件格式附后。

惠州市中医医院采购项目

院内比选响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

响应供应商（公章）：

日      期：    年  月  日

1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 比选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 法定资格 要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2022年度至2023年度内任意一年的年度财务报表（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）或银行出具的资信证明； 4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况表或提供书面承诺。（自拟格式） 5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺（按照《响应承诺函》或自拟格式）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 特定资格 要求 | 1.信用记录：响应供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料）。 2.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得同时参加本采购项目（包组）响应。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应供应商，不得再参与本项目响应。响应（报价）函相关承诺要求内容。 3.本工程项目需配备至少1名施工员、1名安全员、1名质量员，以上人员均需要有相应岗位证书。供应商拟派专职安全员须具有有效的安全生产考核合格证书（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。提供有效证书复印件（网页截图）和团队人员响应截止日前6个月中任意一个月的社保缴交证明。 4.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业。供应商应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 本项目不接受联合体参加比选，不允许响应供应商对各比选项目进行分包或转包（供应商出具声明函）； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性 审查 | 响应供应商的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应文件的签署、盖章 | - 1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章； - 2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应报价 | 1.响应报价未超过预算金额、最高限价； - 2.对本项目内全部采购内容进行响应报价； - 3.响应报价是唯一确定的； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应有效期 | 响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 实质性条款响应情况 | 响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况 |  | □通 过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及要求在响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！在对应的□打“√”，并标注页码。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

2 评审项目响应资料表

| 评审分项 （评分标准） | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 技术 |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 商务 |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 价格计算方法：满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他响应报价得分=（基准价/响应报价）×30%×100。 最低报价不是成交的唯一依据。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。 | 见响应文件第（ ）页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

3 资格性文件

3.1响应函

响 应 函

惠州市中医医院：

依据贵方采购项目（项目名称：                 项目编号：  ）的院内比选响应告知内容，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称）提交下述文件一式   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 技术部分；

4. 商务部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.响应有效期为递交响应文件之日起90日历天，成交供应商响应/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解比选文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从贵院采购流程与规定并尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地      址：

固 定 电话：

联 系 电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称（公章）：

开户银行：

帐    号：

日    期：

3.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年  月  日   单位（盖章）：

附：

| 法人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（请务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

- 法定代表人/负责人授权委托书

致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：    年  月  日

附：

| 代理人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件反面

（请务必提供本附件）

代理人身份证复印件

3.3关于资格的声明函

关于资格的声明函

致惠州市中医医院：

关于贵方     项目名称    采购公告，本签字人愿意参加响应，提供比选文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1.

- 2.

- 3.

（相关资质、证明文件及声明函附后）

本次比选采购活动中，本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

3.4 中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.5 其他必需重要事项说明及承诺（单页）

3.5.1 参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函

近三年经营活动中无重大违法违规声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日

3.5.2 诚信响应承诺书（单页）

诚信响应承诺书

致惠州市中医医院：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准服务和资料存档，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院采购监督管理部门的监督检查。

- 七、参与本项目采购过程中，我司不存在以下情形：

1.单位负责人/法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目的采购；

2.为该项目提供整体设计、方案、报价、规范编制等服务的供应商；

3.涉及围猎标的或陪标或围标的法律规定禁止的情况等。

八、严格按照医院的要求落实相关事项，接受并遵守医院对服务工作的考核与退出机制。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日

3.5.3 非联合体参加响应，项目不分包/不转包声明函（单页，格式自拟）

3.5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（合同复印件）或书面声明（单页，格式自拟）

4 技术部分

4.1实质性响应技术条款

| 实质性（“★”项）技术条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述实质性技术条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

4.2 一般技术条款响应表

| 序号 | 一般技术条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | 其他商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述一般技术条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5 商务部分

5.1 所响应项目同类业绩介绍（单页）

| 序号 | 供应商名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 验收时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同复印件或成交通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2商务条款响应

5.2.1 实质性响应商务条款

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于90日历天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 理解并接受验收要求的规定。 |  |  |
| 10 | 理解并接受付款期限及方式。 |  |  |
| 11 | 理解并接受违约责任的规定。 |  |  |
| 12 | 同意采购人及监管部门以任何形式对我方报价文件内容及采购人及监管部门认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其他商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

6 价格部分

- 报价单

| 项目名称 | 描述 | 数量 | 工期及 质保期 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州市中医医院东院区13项空调改造项目（第三次） | 工程范围： 1楼病案室区域空调保温失效整改；1楼急诊中心区域空调改造；1楼至9楼电梯厅盘管机风管改造；2楼口腔科改造配套增加盘管机；主机房和供应室、1号管井阀门更换；中央空调冷冻水末端排气系统改造工程；7楼儿科医护区冷冻水管保温棉改造；2楼输血科改造安装盘管机；1楼中药房加装盘管机；2楼检验科临床室中央空调改造；4-9楼19号管井空调冷冻水管更换保温棉；设备层3号新风机送风管改造；1楼GCP临床实验药房中央空调改造； | 1项 |  | ￥: 元 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 元整 |

备注：1.报价不得高于预算价、最高限价，否则本次响应无效。

2.分部分项报价作为该报价单的有效组成部分，如与本报价单存在不一致的，响应无效。

3.以上报价含税票、运送、安装、培训等其他所有费用，采购人不再另外支付任何费用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日